## 汇总
《昆吾禁地》美术素材缺口总览
基于项目资产目录、开发进度与PRD交叉盘点｜2026-07-31
92 |  | 44 | 577 |  | 0%
缺口素材包 |  | P0立即处理 | 正式缺口制作单元 |  | 正式覆盖率
大类 | 缺口素材包 | 正式缺口制作单元 | 目标阶段 | 缺口素材包 | 正式缺口制作单元
场景 | 7 | 19 | P1核心闭环 | 16 | 57
建筑 | 4 | 19 | P2公开Demo | 53 | 256
角色 | 10 | 53 | P3A地图2 | 6 | 24
动画 | 10 | 72 | P3B五图MVP | 11 | 117
敌人 | 7 | 42 | P3C五图MVP | 6 | 123
Boss | 2 | 5
地图 | 13 | 31
UI | 12 | 22 | 当前结论
图标 | 13 | 261 | 1. 当前正式视觉资产几乎为空，只有Ark Pixel字体可直接沿用。 2. Camp大厅功能已验收，但画面仍是灰盒；建筑、前中后景、图标和NPC形象均待补。 3. 下一开发闭环最先需要：原创UI基础组件、资源/属性图标、四名新手头像、地图1 Tile/POI、敌人和战斗VFX。 4. 文档提及的多个免费素材包本地并不存在，不能当作已收集或已授权。 5. “正式缺口制作单元”混合了套/张/个/角色等单位，只用于工作量粗排，不能直接作为报价总量。
特效 | 10 | 47
品牌 | 2 | 2
字体 | 1 | 1
剧情 | 1 | 3
推荐执行顺序：P0立即（核心页面与地图1）→ P1高（大厅正式化与公开Demo润色）→ P2/P3（地图2–5、完整一转与装备扩充）。
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: “正式缺口制作单元”把套、张、个、角色等不同单位相加，仅用于粗排制作规模，不能直接作为外包报价总数。

## 缺口明细
《昆吾禁地》美术素材缺口明细
盘点日期：2026-07-31｜范围：视觉美术、动画、VFX、UI；不含音频。正式已有只统计可直接进入发行包的资产，灰盒和参考图单列。
使用方法：先筛选“优先级=P0-立即”，即可得到当前核心闭环与公开Demo最先要补的素材；K列为公式计算的正式缺口。
编号 | 目标阶段 | 优先级 | 大类 | 页面/场景 | 素材包 | 目标数量 | 单位 | 正式已有 | 临时/参考 | 正式缺口 | 当前状态 | 阻塞可演示 | 规格建议 | Demo临时方案 | 验收重点 | IP/许可要求 | 需求依据
ART-HALL-001 | P2公开Demo | P0-立即 | 场景 | 营地大厅 | 营地后景横向长卷（封印山体、瀑布、云层、远处法光） | 1 | 套 | 0 | 3 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 按375:817视窗展示；独立于建筑层；建议覆盖2.8倍设计宽并留横滑余量 | 继续使用3张大厅参考图和纯色灰盒，仅作构图参考 | 左右边界不露空白；中部默认视口能读出山门与主殿层级 | 必须原创，不临摹原作场景构图 | Docs/02 §6.1；PRD-01
ART-HALL-002 | P2公开Demo | P0-立即 | 场景 | 营地大厅 | 营地中景地面与道路模块（台基、道路、坡地、溪流） | 1 | 套 | 0 | 1 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 像素模块化；与七建筑热区分离；Point过滤 | 使用Camp.scene彩色矩形灰盒 | 道路可读、建筑落点统一、横滑时无拼接断层 | 原创修仙营地语汇 | Docs/02 §6.1；Docs/08 §1.2
ART-HALL-003 | P2公开Demo | P1-高 | 场景 | 营地大厅 | 营地前景遮挡层（旗杆、药篓、木箱、近景草木） | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 透明PNG/图集；不能遮住建筑标签与入口 | 先不放前景或使用简单色块 | 横滑视差自然；关键按钮无遮挡 | 原创 | Docs/02 §6.1
ART-HALL-004 | P2公开Demo | P0-立即 | 建筑 | 营地大厅 | 七座成长建筑锁定/未解锁外观 | 7 | 座 | 0 | 7 | 7 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 招贤馆、百宝库、还魂殿、灵圃、炼器坊、交易行、议事殿；独立Sprite | 继续使用320×240建筑灰盒和文字标签 | 25%缩放仍可按轮廓识别；锁定态不只靠灰度 | 原创建筑，不复刻原作建筑 | Docs/02 §6.1、§12；PRD-11 §8
ART-HALL-005 | P2公开Demo | P0-立即 | 建筑 | 营地大厅 | 七座成长建筑已解锁外观 | 7 | 座 | 0 | 7 | 7 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 与锁定态同锚点、同占地；可叠加灯火和状态标记 | 继续使用建筑灰盒 | 视觉锚点分别体现悬榜、铜锁、魂灯、梯田、炉火、价牌、主旗 | 原创 | Docs/02 §6.1、§12
ART-HALL-006 | P2公开Demo | P0-立即 | 建筑 | 营地大厅 | 传送阵/出征入口 | 1 | 座 | 0 | 1 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 是 | 建议360×190逻辑框；阵纹、台基、激活/禁用两态 | 使用传送阵文字灰盒 | 默认中部完整可见；禁用时仍说明原因 | 原创阵纹 | Docs/02 §6.1；Docs/08 §1.2.5
ART-HALL-007 | P2公开Demo | P1-高 | 建筑 | 营地大厅 | 四个未开放场景锚点（竞技场、遗迹、圣迹、教会） | 4 | 处 | 0 | 4 | 4 | 有临时素材/仍需替换 | 否 | 背景建筑剪影；明确封锁且不伪装成按钮 | 保留场景文字锚点 | 玩家能识别竞技场但不会误认为已开放 | 原创 | Docs/02 §6.1；PRD-01
ART-HALL-008 | P2公开Demo | P1-高 | 场景 | 营地大厅 | 营地环境摆件包（旗、箱、药篓、灯、货架、驮兽） | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 16×16基础像素网格，按32/48像素模块组合 | 复用纯色块，不影响逻辑 | 不抢建筑轮廓；同屏主色不超过三组 | 原创 | Docs/02 §6.1
ART-HALL-009 | P2公开Demo | P1-高 | 角色 | 营地大厅 | 走动杂役/NPC小人变体 | 3 | 名 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 否 | 32×32或48×48；Idle/Walk；2.5头身 | 暂不显示走动角色 | 不遮入口；循环无滑步；外观与原作角色无相似组合 | 原创人物 | Docs/04 §11
ART-HALL-010 | P1核心闭环 | P0-立即 | 角色 | 营地NPC | 岑守一列表头像 | 1 | 个 | 0 | 1 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 建议64×64或96×96；清晰职业/身份轮廓 | 使用文字列表和通用头像灰盒 | 列表和对话中身份一致，缩小后可读 | 原创NPC造型与姓名 | Docs/08 §1.2.5；PRD-08
ART-HALL-011 | P2公开Demo | P1-高 | 角色 | 营地NPC | 岑守一半身立绘/表情 | 3 | 张 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 否 | 正常、严肃、释然三态；像素半身或高像素立绘 | 对话继续使用文字与纯色面板 | 不依赖长动画表达情绪；不与原作角色相似 | 原创NPC造型 | Docs/04 §12
ART-HALL-012 | P2公开Demo | P1-高 | 动画 | 营地大厅 | 营地环境循环动画包（炊烟、灯火、旗帜、云、水） | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 局部循环帧+Tween；同屏环境动画≤25 | Demo先仅做Tween或静态 | 循环无跳帧；低端Web设备可关闭 | 原创/可登记CC0来源 | Docs/03 §5；Docs/04 §11
ART-UI-001 | P1核心闭环 | P0-立即 | UI | 全局 | 原创UI基础组件包（面板、按钮、页签、列表、进度条、弹窗、输入态） | 1 | 套 | 0 | 6 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 是 | 墨色木/石底板、青铜与玉边框、朱砂选中；九宫格 | 使用Kenney Pixel UI 6张PNG和Cocos纯色节点 | 48×48dp触控；正常/悬停/按下/禁用可辨 | Kenney仅可作Demo，占位与原创分目录 | Docs/02 §7；PRD-11 §8
ART-UI-002 | P1核心闭环 | P0-立即 | 图标 | 全局资源 | 七种资源图标（灵粮、灵木、玄铁、灵晶、庚精、灵石、魂晶） | 7 | 个 | 0 | 0 | 7 | 完全缺失 | 是 | 源尺寸24×24/32×32；高对比像素轮廓 | 文字缩写或通用几何占位 | 24×24仍能分辨；灵晶与灵石不能混淆 | 原创符号；不得沿用原作法宝轮廓 | Docs/02 §8、§12；PRD-11 §8
ART-UI-003 | P2公开Demo | P0-立即 | 图标 | 修士详情/检定 | 七维属性图标（力道、法力、神识、遁速、肉身、护体、定力） | 7 | 个 | 0 | 0 | 7 | 完全缺失 | 是 | 24×24/32×32；图形+文字双重表达 | 使用属性首字和色块 | 属性检定与战斗详情中含义一致 | 原创 | Docs/PRD/03 §8；PRD-11 §8
ART-UI-004 | P2公开Demo | P1-高 | UI | 修士卡牌 | 七品级边框（D/C/B/A/S/SS/SSS） | 7 | 个 | 0 | 0 | 7 | 完全缺失 | 部分 | 字母、轮廓和颜色同时变化 | 使用文字等级+单色描边 | 色弱模式下仍可辨认 | 原创 | PRD-11 §8；PRD-09 §5
ART-UI-005 | P2公开Demo | P1-高 | UI | 物品/装备 | 五装备品质边框 | 5 | 个 | 0 | 0 | 5 | 完全缺失 | 部分 | 颜色、角纹与品质文字同时变化 | 使用文字和普通边框 | 缩略图中不只靠颜色区分 | 原创 | PRD-11 §8
ART-UI-006 | P1核心闭环 | P0-立即 | 图标 | 大厅底部HUD | 设置、成就、排行榜、邮件、日常进度图标 | 5 | 个 | 0 | 5 | 5 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 建议24×24或32×32；未开放态统一覆盖 | 继续使用文字按钮/灰盒 | 设置可点击；其余四项明确未开放且无红点 | 原创或CC0占位需登记 | Docs/02 §7.3；Docs/08 §1.2.6
ART-UI-007 | P1核心闭环 | P0-立即 | 图标 | 全局操作 | 通用操作图标包（返回、关闭、确认、取消、信息、锁、刷新、加减等） | 16 | 个 | 0 | 0 | 16 | 完全缺失 | 是 | 16×16、24×24、32×32三档；统一笔触 | 文字按钮临时代替 | 鼠标与触控含义一致；禁用态清楚 | 原创或许可明确的CC0 | PRD-09 §4
ART-UI-008 | P2公开Demo | P0-立即 | 图标 | 战斗/职业 | Demo技能图标 | 16 | 个 | 0 | 0 | 16 | 完全缺失 | 是 | 24×24/32×32；按剑气、灵火、雷法、阵法、治疗、魔气分类 | 用技能首字/几何符纹占位 | 三个技能起手与图标都能区分 | Demo可用登记CC0；MVP必须原创 | Docs/02 §8、§12
ART-UI-009 | P2公开Demo | P0-立即 | 图标 | 仓库/装备 | Demo装备图标 | 20 | 个 | 0 | 0 | 20 | 完全缺失 | 是 | 24×24/32×32；武器、防具、饰品分类轮廓 | 使用纯色方块+物品名 | 同类装备在24×24下可区分 | 原创或登记CC0占位 | Docs/02 §12；PRD-07
ART-UI-010 | P2公开Demo | P1-高 | 图标 | 仓库/掉落 | 材料与任务物图标包 | 12 | 个 | 0 | 0 | 12 | 完全缺失 | 部分 | 矿石、木材、符片、魂火、Boss任务物 | 复用资源图标并加文字 | 任务物与普通材料有独立角标 | 原创 | PRD-07；PRD-08
ART-UI-011 | P2公开Demo | P0-立即 | 图标 | 任务/地图 | 任务与POI图标包（阵眼、洞府、资源、营地、残碑、传送、出口等） | 16 | 个 | 0 | 0 | 16 | 完全缺失 | 是 | 地图上建议24×24；已完成/未完成双态 | 使用文字缩写和简单几何 | 复杂地图中3秒内可发现交互点 | 原创 | Docs/05 §8；PRD-09 §6
ART-UI-012 | P2公开Demo | P0-立即 | 图标 | 地图Boss | 主线、支线、野外Boss三类地图标记 | 3 | 个 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 是 | 实心朱印、空心蓝印、带角金印 | 用文字“主/支/野”占位 | 不依赖颜色也能一眼区分 | 原创 | Docs/03 §6.1；PRD-11 §8
ART-UI-013 | P1核心闭环 | P0-立即 | 图标 | 营地建筑 | 建筑状态图标（锁定、可进入、可升级） | 3 | 个 | 0 | 3 | 3 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 24×24；锁、门/光点、上箭头；可叠加在建筑Sprite | 继续使用LOCKED/AVAILABLE/UNLOCKED文字 | 状态与点击反馈一致；不可只靠灰度 | 原创 | PRD-11 §8；Docs/08 §1.2.5
ART-UI-014 | P1核心闭环 | P0-立即 | UI | 建筑与生产 | 灵圃/生产页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 杂役人数、岗位、产量、维护、停工顺序、加减按钮 | 先用基础UI组件和文字接线 | 等待30秒能清楚看到资源变化和停工原因 | 原创UI | Docs/08 §1.3；PRD-02
ART-UI-015 | P1核心闭环 | P0-立即 | UI | 修士与编队 | 名册、详情、四人编队页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 七维、三技能、品级、死亡/伤势、四槽位 | 先用列表和色块头像 | 无前后排暗示；死亡修士不可编队 | 原创UI | Docs/08 §1.4；PRD-03/04
ART-UI-016 | P2公开Demo | P1-高 | UI | 招募与转职 | 招贤馆、候选卡和职业树页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 三候选、刷新价格、六初始/十二一转节点 | 先用文字卡片和节点连线 | 分支定位、技能与成长差异可读 | 原创UI | PRD-03 §4、§7
ART-UI-017 | P1核心闭环 | P0-立即 | UI | 背包/装备/出征 | 仓库、装备与出征装载页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 物品格、负重条、灵粮携带、确认出征 | 使用基础网格和文字 | 玩家能区分灵粮与负重并看到无法出征原因 | 原创UI | Docs/08 §1.5–1.6；PRD-07
ART-UI-018 | P1核心闭环 | P0-立即 | UI | 地图探索 | 地图HUD、格子选中、路径与检定页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 坐标、灵粮、负重、探查范围、任务、回营；路径消耗 | 灰盒HUD与颜色高亮 | 未知格不泄露对象；检定后果清楚 | 原创UI | PRD-09 §6；PRD-05
ART-UI-019 | P1核心闭环 | P0-立即 | UI | 战斗/结算 | 战斗HUD与回城结算视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 四头像、行动条、三技能、状态、敌血、嘲讽、1×/2×、暂停 | 纯色头像框、文本状态和进度条 | 不表现前后排；关键信息在低特效下仍完整 | 原创UI | PRD-09 §7；PRD-04
ART-UI-020 | P2公开Demo | P1-高 | UI | 任务/对话 | 主支线、对话、回看页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 1 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 部分 | 任务层级、目标、奖励、NPC头像/立绘区 | 沿用现有NPC列表和全屏对话灰盒 | 主线目标一屏可读；可回看且可快速跳过 | 原创UI | PRD-08；PRD-09 §3
ART-UI-021 | P2公开Demo | P1-高 | UI | 新手引导 | 高亮遮罩、指示箭头、手势与步骤提示素材包 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 鼠标/触控均可理解；安全区内显示 | 用半透明矩形和文字提示 | 一次只要求一个动作；可跳过/回看 | 原创UI | PRD-09 §8
ART-UI-022 | P2公开Demo | P2-中 | UI | 设置/Credits | 设置、许可证和Credits正式页面视觉套件 | 1 | 套 | 0 | 1 | 1 | 有临时素材/仍需替换 | 否 | 音量、闪光、震屏、字号、许可列表 | 保留现有设置页面壳 | 许可证文本可滚动且不截断 | 必须展示OFL和第三方署名 | PRD-09 §3、§9
ART-UI-023 | P3B五图MVP | P2-中 | 图标 | 职业/技能 | 新增一转技能图标（补足54主动技能） | 38 | 个 | 0 | 0 | 38 | 完全缺失 | 否 | 在Demo 16个基础上增补至54；同系统一笔触 | 阶段开发时继续用符号占位 | 每对分支至少两个技能视觉差异明显 | MVP原创 | PRD-03 §11
ART-UI-024 | P3C五图MVP | P2-中 | 图标 | 装备 | 新增装备图标（补足120件） | 100 | 个 | 0 | 0 | 100 | 完全缺失 | 否 | 在Demo 20个基础上增补；可复用底型但不能只换色 | 沿用文字物品格 | 同底型需有材质或轮廓差异 | MVP原创 | Docs/02 §12
ART-CHR-001 | P2公开Demo | P0-立即 | 角色 | 地图探索 | 六初始职业探索造型源稿 | 6 | 名 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 是 | 2.5头身；32×32或48×48；武修/法修/医修/潜修/符修/体修 | 可先用统一色块小人+职业符号 | 25%缩放可识别职业；无原作肖像相似 | 必须原创或深度改造CC0 | Docs/02 §4.2、§12
ART-CHR-002 | P2公开Demo | P0-立即 | 动画 | 地图探索 | 六初始职业四方向探索动画图集 | 6 | 套 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 是 | Idle4、Walk6、Interact4、Hurt3、Down6；四方向 | Demo可用登记免费素材改造，先接通1套公共动作 | 脚底不滑；武器位置不跳；事件帧齐全 | Demo可CC0改造，MVP原创替换 | PRD-11 §4/§6；Docs/04 §3.1
ART-CHR-003 | P2公开Demo | P0-立即 | 角色 | 战斗 | 六初始职业战斗造型源稿 | 6 | 名 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 是 | 64×64；3–3.5头身；单方向侧视 | 使用几何占位或临时免费素材 | 肩宽与武器适度夸张；职业剪影清楚 | MVP原创 | Docs/02 §4；Docs/02 §12
ART-CHR-004 | P2公开Demo | P0-立即 | 动画 | 战斗 | 六初始职业完整战斗动画图集 | 6 | 套 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 是 | Idle4–6、Attack6–10、Cast8–12、Hurt3–4、Death8–12、Revive6–8 | 先让固定新手队使用可替换公共动作 | cast_commit/hit_frame/recover_start/end标记正确 | Demo可用许可素材；MVP原创 | PRD-11 §6；Docs/04 §3.2
ART-CHR-005 | P2公开Demo | P0-立即 | 角色 | 武修一转 | 护山卫与飞剑客战斗造型源稿 | 2 | 名 | 0 | 0 | 2 | 完全缺失 | 是 | 护山卫盾牌低重心；飞剑客剑匣窄袖锐利轮廓 | 在武修灰盒上加盾/剑匣色块 | 两分支不能只换色；职责从剪影可读 | 原创 | Docs/02 §4.3；PRD-03 §6
ART-CHR-006 | P2公开Demo | P0-立即 | 动画 | 武修一转 | 护山卫与飞剑客完整战斗动画图集 | 2 | 套 | 0 | 0 | 2 | 完全缺失 | 是 | 各含三技能差异动作及通用受击/死亡/复活 | 复用武修底层动作并加差异Pose | 盾击、挑衅、反击与单体/群体剑技可分辨 | 原创关键Pose | PRD-11 §4；Docs/04 §4
ART-CHR-007 | P1核心闭环 | P0-立即 | 角色 | 修士名册 | 四名固定新手修士差异化头像 | 4 | 个 | 0 | 0 | 4 | 完全缺失 | 是 | 64×64/96×96；同职业也需发髻、体型或配饰差异 | 通用色块头像+姓名首字 | 四人编队中不会认错角色 | 原创 | Docs/08 §1.4；PRD-03 §11
ART-CHR-008 | P2公开Demo | P1-高 | 图标 | 职业树 | 十八职业节点图标（6初始+12一转） | 18 | 个 | 0 | 0 | 18 | 完全缺失 | 部分 | 24×24/32×32；保留职业血缘又体现分支职责 | 用职业名首字+连线占位 | 职业卡不只靠服装猜测分支 | 原创 | Docs/02 §4.3
ART-CHR-009 | P2公开Demo | P1-高 | 角色 | 换装挂点 | Demo武器与背部法宝挂件包 | 6 | 件 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 否 | weapon_hand、weapon_back、effect_origin挂点；逐帧稳定 | 武器直接烘焙进角色图集 | 挂点无抖动；不遮关键动作 | 原创法器轮廓 | Docs/04 §9
ART-CHR-010 | P3B五图MVP | P2-中 | 角色 | 完整一转 | 其余十个一转职业造型源稿 | 10 | 名 | 0 | 0 | 10 | 完全缺失 | 否 | 在武修两分支外补齐雷法师等十个分支 | 继续复用初始职业灰盒 | 每对分支在轮廓和至少两套技能动作上显著不同 | MVP原创 | Docs/02 §4.3；PRD-03 §6
ART-CHR-011 | P3B五图MVP | P2-中 | 动画 | 完整一转 | 其余十个一转职业战斗动画图集 | 10 | 套 | 0 | 0 | 10 | 完全缺失 | 否 | 复用身体底层；每分支至少重制两组Attack/Cast | 阶段开发时复用初始动作 | 动作命中帧与技能逻辑同步 | MVP原创关键Pose | PRD-11 §4；Docs/04 §4.1
ART-CHR-012 | P3B五图MVP | P3-远期 | 角色 | 招募外观池 | 六职业招募外观变体 | 12 | 名 | 0 | 0 | 12 | 完全缺失 | 否 | 每初始职业至少2个体型/发型组合；共用动作底层 | 同职业共用单一形象 | 随机招募不会频繁出现完全同脸 | 原创且避开原作人物组合 | PRD-03 §2
ART-ENM-001 | P2公开Demo | P0-立即 | 敌人 | 地图1 | 地图1普通敌人造型 | 6 | 种 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 是 | 石灵/尸傀等；普通怪≤20主色；64×64战斗框 | 几何色块或登记免费怪物素材 | 轮廓和攻击职责可区分 | Demo可CC0改造，MVP原创 | Docs/02 §5、§12；PRD-06
ART-ENM-002 | P2公开Demo | P0-立即 | 敌人 | 地图1 | 地图1精英造型 | 2 | 种 | 0 | 0 | 2 | 完全缺失 | 是 | 在族群部件上增加独立武器/核心，不只放大换色 | 普通敌人加明显精英标记占位 | 一眼识别为高威胁 | 原创差异部件 | Docs/02 §12；PRD-06
ART-ENM-003 | P2公开Demo | P0-立即 | Boss | 地图1 | 守门石灵与尸傀头领造型 | 2 | 个 | 0 | 0 | 2 | 完全缺失 | 是 | 96×96或128×128；独立弱点、阶段轮廓与地图地标 | 放大灰盒+文字预警，仅用于逻辑 | 危险技能0.6–1.5秒预警；不能只换色放大 | 原创 | Docs/05 §3；PRD-06 §5
ART-ENM-004 | P2公开Demo | P0-立即 | 动画 | 地图1战斗 | 地图1敌人战斗动画图集 | 10 | 套 | 0 | 0 | 10 | 完全缺失 | 是 | 6普通+2精英+2首领；Idle/Attack或Cast/Hurt/Death | 先复用少量公共动作图集 | 死亡后不再Idle；10单位同屏达性能目标 | Demo许可素材需登记 | Docs/04 §3.2；Docs/04 §15
ART-ENM-005 | P3A地图2 | P1-高 | 敌人 | 地图2 | 地图2普通敌人造型 | 5 | 种 | 0 | 0 | 5 | 完全缺失 | 否 | 尸傀、木魅、禁制化形主题 | 地图2预览不进入完整战斗 | 与地图1族群有部件血缘但职责可读 | 原创 | PRD-06 §5/§9
ART-ENM-006 | P3A地图2 | P1-高 | 敌人 | 地图2 | 地图2精英造型 | 2 | 种 | 0 | 0 | 2 | 完全缺失 | 否 | 机制型精英独立核心/武器 | 后续制作 | 不只换色 | 原创 | PRD-06 §9
ART-ENM-007 | P3A地图2 | P1-高 | Boss | 地图2 | 封坛尸将、木魅妖母、银甲尸王造型 | 3 | 个 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 否 | 96/128像素；三种职责与剪影；封坛尸将含三阶段 | Demo仅制作封坛尸将轮廓预览 | 三类Boss标记与战斗轮廓一致 | 原创个体，避免原作妖物复刻 | Docs/02 §5.2；PRD-06 §5
ART-ENM-008 | P3A地图2 | P1-高 | 动画 | 地图2战斗 | 地图2敌人战斗动画图集 | 10 | 套 | 0 | 0 | 10 | 完全缺失 | 否 | 5普通+2精英+3Boss；Boss含阶段切换 | 后续制作 | 预警、阶段与逻辑事件帧对齐 | 原创/许可清晰 | PRD-11 §5/§6
ART-ENM-009 | P3B五图MVP | P2-中 | 敌人 | 地图3 | 地图3普通/精英/Boss造型 | 10 | 种 | 0 | 0 | 10 | 完全缺失 | 否 | 5普通+2精英+3Boss；傀儡、器灵、邪修主题 | 后续制作 | 机械关节、能量体和人形高速轮廓清楚 | 原创 | Docs/02 §2；PRD-06 §5
ART-ENM-010 | P3B五图MVP | P2-中 | 动画 | 地图3战斗 | 地图3敌人战斗动画图集 | 10 | 套 | 0 | 0 | 10 | 完全缺失 | 否 | 普通/精英/Boss完整动作 | 后续制作 | 器灵半透明效果与命中轮廓兼容 | 原创 | PRD-11 §5/§6
ART-ENM-011 | P3B五图MVP | P2-中 | 敌人 | 地图4 | 地图4普通/精英/Boss造型 | 8 | 种 | 0 | 0 | 8 | 完全缺失 | 否 | 4普通+1精英+3Boss；残魂、玄岩兽、魔道猎手 | 后续制作 | 低矮厚重与细长锐利轮廓有强对比 | 原创 | Docs/02 §2；PRD-06 §5
ART-ENM-012 | P3B五图MVP | P2-中 | 动画 | 地图4战斗 | 地图4敌人战斗动画图集 | 8 | 套 | 0 | 0 | 8 | 完全缺失 | 否 | 普通/精英/Boss完整动作 | 后续制作 | 残魂透明不影响受击可读性 | 原创 | PRD-11 §5/§6
ART-ENM-013 | P3C五图MVP | P2-中 | 敌人 | 地图5 | 地图5普通/精英/Boss造型 | 9 | 种 | 0 | 0 | 9 | 完全缺失 | 否 | 4普通+1精英+3地区Boss+1最终Boss | 后续制作 | 实体、能量体、尸身与最终Boss轮廓分层 | 原创 | Docs/02 §2；PRD-06 §5
ART-ENM-014 | P3C五图MVP | P2-中 | 动画 | 地图5战斗 | 地图5敌人战斗动画图集 | 9 | 套 | 0 | 0 | 9 | 完全缺失 | 否 | 含最终Boss多阶段/部件破坏；分层≤12 Sprite | 后续制作 | 阶段变化不只换色；不遮战斗UI | 原创 | Docs/04 §2、§13
ART-MAP-001 | P1核心闭环 | P0-立即 | 地图 | 全局探索 | 迷雾、已探索与当前可见三态视觉素材 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 低分辨率Mask+噪声边缘+轻雾纹理；低画质变体 | 先使用黑色/半透明矩形遮罩 | 未知/已探索/可见不混淆；已探索地形可读 | 原创纹理或程序生成 | Docs/03 §6；Docs/05 §6
ART-MAP-002 | P1核心闭环 | P0-立即 | 地图 | 全局探索 | 队伍棋子、选中格、路径与移动消耗标记 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 32×32/48×48；整数坐标；路径含方向和消耗 | 使用纯色方格、线段和数字 | 鼠标与触控都能确认目标格；不泄露未知格 | 原创 | PRD-09 §6
ART-MAP-003 | P2公开Demo | P0-立即 | 地图 | 地图公共对象 | 十二类POI场景物件（阵眼、洞府、资源、营地、残碑、传送、出口等） | 12 | 类 | 0 | 0 | 12 | 完全缺失 | 是 | 16×16源Tile组合；带可交互呼吸高光挂点 | 使用图标+文字对象 | 3秒内能发现；完成态保持坐标稳定 | 原创 | Docs/05 §8；Docs/02 §6.2
ART-MAP-004 | P2公开Demo | P0-立即 | 地图 | 资源点 | 五类野外资源节点 | 5 | 类 | 0 | 0 | 5 | 完全缺失 | 是 | 灵粮、灵木、玄铁、灵晶、庚精；采集前后双态 | 使用资源图标落点 | 资源类型和是否采集清楚 | 原创 | Docs/05 §9
ART-MAP-005 | P2公开Demo | P0-立即 | 地图 | 地图1破禁山麓 | 地图1 TileSet（山石、残符、废营、木栈道） | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | Tile源16×16；覆盖48×64地图；地表/边缘/装饰分层 | 使用测试Tile和纯色逻辑格 | 可走/不可走无需碰撞线也能识别 | Demo可改造CC0，MVP统一原创 | Docs/02 §2、§3；Docs/05 §3
ART-MAP-006 | P2公开Demo | P0-立即 | 地图 | 地图1破禁山麓 | 地图1大地标与事件构筑包 | 4 | 处 | 0 | 0 | 4 | 完全缺失 | 是 | 山门、废营、断崖、外层阵柱；固定坐标构图 | 大色块+文字地标 | 无需小地图也能判断方位 | 原创 | Docs/02 §2；Docs/05 §3
ART-MAP-007 | P2公开Demo | P1-高 | 地图 | 地图1破禁山麓 | 地图1前景遮挡、天气与环境装饰包 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 树冠、梁柱、雾带、尘、山雾；可关闭动态表现 | 只做静态装饰/不做天气 | 不遮交互物；低画质保留路径可读性 | 原创/程序纹理 | Docs/02 §6.2；Docs/05 §10–11
ART-MAP-008 | P2公开Demo | P1-高 | 地图 | 地图1小型副本 | 地图1小型副本入口与独立小场景模块 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 石门/洞府入口+小场景背景；含属性检定节点 | 使用弹窗或纯色独立场景 | 入口尺寸与对比高于普通POI | 原创 | Docs/02 §2.1；Docs/05 §8
ART-MAP-009 | P2公开Demo | P1-高 | 地图 | 地图2预览 | 地图2白玉广场预览Tile与边界景观 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 白玉、铜灯、朱砂阵眼；可进入有限区域 | 使用地图1测试Tile换色仅作内部预览 | 与地图1视觉主题明显不同；预览边界合理 | 公开Demo不得简单换色冒充成品 | Docs/02 §2；PRD-00 §5
ART-MAP-010 | P3A地图2 | P1-高 | 地图 | 地图2白玉广场 | 地图2完整TileSet与场景模块 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 64×64地图；普通区、事件、小副本、三Boss地标、两类出口 | 后续制作 | 玉砖、阵眼和洞府构图稳定；地图2→4出口可读 | 原创 | Docs/05 §3；PRD-11 §3
ART-MAP-011 | P3B五图MVP | P2-中 | 地图 | 地图3灵宝遗址 | 地图3完整TileSet与场景模块 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 铜绿、器架、库门、残器；56×72 | 后续制作 | 高负重收益区与机关区可读 | 原创 | Docs/02 §2；Docs/05 §3
ART-MAP-012 | P3B五图MVP | P2-中 | 地图 | 地图4古殿群 | 地图4完整TileSet与场景模块 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 殿柱、丹陛、帷幔、封印令；72×64 | 后续制作 | 主殿/偏殿/封印令台层级清楚 | 原创 | Docs/02 §2；Docs/05 §3
ART-MAP-013 | P3C五图MVP | P2-中 | 地图 | 地图5镇魔禁域 | 地图5完整TileSet与场景模块 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 封链、塔砖、魔气、裂隙；64×80 | 后续制作 | 实体地形与魔气危险区不混淆 | 原创 | Docs/02 §2；Docs/05 §3
ART-MAP-014 | P2公开Demo | P1-高 | 场景 | 战斗背景 | 地图1战斗背景/战斗地面 | 3 | 张 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 部分 | 普通、精英、Boss三档；不遮单位和预警 | 使用纯色渐变或地图Tile拼接 | 单位、伤害数字和地面预警清晰 | 原创 | Docs/03 §1；PRD-04
ART-MAP-015 | P3A地图2 | P2-中 | 场景 | 战斗背景 | 地图2战斗背景/战斗地面 | 3 | 张 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 否 | 普通、支线/精英、Boss三档 | 后续制作 | 白玉地面不吞掉青白技能特效 | 原创 | Docs/03 §3
ART-MAP-016 | P3B五图MVP | P3-远期 | 场景 | 战斗背景 | 地图3–5战斗背景包 | 9 | 张 | 0 | 0 | 9 | 完全缺失 | 否 | 每图普通、精英/支线、Boss三档 | 后续制作 | 与各地图色盘一致且保留预警对比度 | 原创 | Docs/02 §2；Docs/03 §3
ART-VFX-001 | P2公开Demo | P0-立即 | 特效 | 技能基础库 | 六类能量基础粒子/序列帧素材 | 6 | 套 | 0 | 0 | 6 | 完全缺失 | 是 | 剑气、灵火、雷法、阵法、治疗、魔气；含发射/飞行/命中 | 使用Cocos简单粒子和几何线条 | 能量类别不只靠颜色；主体像素边缘清晰 | Demo可用登记CC0，MVP重制 | Docs/03 §3；PRD-11 §7
ART-VFX-002 | P2公开Demo | P0-立即 | 特效 | 职业技能 | Demo 16个技能表现包 | 16 | 套 | 0 | 0 | 16 | 完全缺失 | 是 | 与技能图标和人物命中帧对应；普通技能短演出 | 复用六类能量基础库组合 | 技能目标、命中时机和强度可读 | MVP需重制轮廓、节奏和色盘 | Docs/03 §4；Docs/02 §12
ART-VFX-003 | P1核心闭环 | P0-立即 | 特效 | 通用战斗反馈 | 命中、暴击、治疗、护盾、闪避、格挡、死亡、复活等反馈包 | 12 | 个 | 0 | 0 | 12 | 完全缺失 | 是 | 伤害数字不被遮挡；可对象池复用 | Tween+文字数字+少量粒子 | 关闭高质量特效后规则信息仍完整 | 原创/许可明确 | Docs/03 §4.2、§10
ART-VFX-004 | P2公开Demo | P0-立即 | 特效 | Boss | 三类Boss地图标记与战斗预警动画 | 3 | 套 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 是 | 地面阵纹、电弧聚集、符文倒计时；0.6–1.5秒 | 纯色预警圈+倒计时文字 | 低画质仍能看到范围和伤害时点 | 原创 | Docs/03 §6.1；PRD-06 §10
ART-VFX-005 | P2公开Demo | P1-高 | 特效 | 地图1 Boss | 守门石灵/尸傀头领阶段切换与终结特效 | 2 | 套 | 0 | 0 | 2 | 完全缺失 | 部分 | 弱点显露、石裂/魂火；不做血腥肢解 | 镜头轻震+色闪+文字阶段提示 | 阶段轮廓改变且不遮UI | 原创 | Docs/02 §5.2；Docs/03 §8
ART-VFX-006 | P1核心闭环 | P0-立即 | 特效 | 地图探索 | 迷雾揭开、神识扩散与属性检定反馈 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | Mask扩散、属性汇聚、成功/险过/强行通过三态 | 简单遮罩Tween+文字结果 | 检定结果和失败代价一眼可读 | 程序生成/原创 | Docs/03 §6
ART-VFX-007 | P2公开Demo | P1-高 | 特效 | 营地/UI | 资源增减、招募、升级、掉落、建筑解锁反馈包 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 轻弹、上浮数字、朱印落下、灰影到完整色彩 | 使用Tween和文字Toast | 不使用全屏红闪；重复操作不残留 | 原创 | Docs/03 §9
ART-VFX-008 | P2公开Demo | P1-高 | 特效 | 营地/地图 | 传送阵启动与场景切换特效 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 角色溶解、阵纹亮起、切场遮罩 | 淡入淡出+加载遮罩 | 切场不露黑帧；可跳过长前摇 | 原创 | Docs/04 §11
ART-VFX-009 | P2公开Demo | P2-中 | 特效 | 地图环境 | 尘、雨、灵气、魔气环境特效 | 4 | 套 | 0 | 0 | 4 | 完全缺失 | 否 | 分地图Bundle；不超过性能预算；可关闭 | Demo仅静态纹理或不启用 | 不遮交互物；低端机关闭后地图仍完整 | 原创/程序生成 | Docs/03 §5；Docs/02 §6.2
ART-VFX-010 | P2公开Demo | P0-立即 | 特效 | 性能适配 | 核心特效低画质变体 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 是 | 减少粒子/柔光/扭曲但保留预警、命中和范围 | 直接复用基础几何预警 | 桌面与移动Web均可切换且规则不丢失 | 与正式VFX同许可 | PRD-11 §7；Docs/03 §11
ART-BRAND-001 | P2公开Demo | P1-高 | 品牌 | 启动页 | 原创游戏Logo/标题字 | 1 | 个 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 部分 | 竖屏小尺寸可读；不使用原作Logo字体/构图 | Boot继续显示纯文字标题 | 375px宽下清晰；黑底和场景底均可用 | 必须原创 | Docs/02 顶部IP说明
ART-BRAND-002 | P2公开Demo | P2-中 | 品牌 | 主菜单/商店页 | Demo主视觉/封面图 | 1 | 张 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 375:817竖图；原创禁地山门+四人剪影 | 使用游戏内大厅/地图截图 | 不暗示原作官方授权 | 必须原创 | PRD-09 §3
ART-BRAND-003 | P3C五图MVP | P3-远期 | 字体 | 标题与章节 | 定制像素篆刻标题字形 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1 | 完全缺失 | 否 | 仅标题/章节使用；正文继续Ark Pixel | 沿用现有OFL字体 | 常用标题字符完整且小尺寸可读 | 原创字形或明确授权 | Docs/02 §7.2
ART-BRAND-004 | P3C五图MVP | P3-远期 | 剧情 | 剧情结局 | 结局与章节插图 | 3 | 张 | 0 | 0 | 3 | 完全缺失 | 否 | 轻量像素场景/角色剪影；不做长篇逐帧动画 | 使用游戏内场景截图+文字 | 可跳过、可回看；无原作角色复刻 | 必须原创 | Docs/04 §12

## 已有与参考
现有素材、灰盒与文档中提及但未落地的免费素材
注意：“文档中写过可用”不等于本地已收集或许可已核验。当前仅Ark Pixel字体可直接作为正式资产继续使用。
类型 | 名称 | 数量 | 当前用途 | 可用于Demo | 可作为MVP正式 | 本地路径/证据 | 许可/风险 | 后续动作
字体 | Ark Pixel 12px 中文字体 | 1 | 正文与灰盒UI | 是 | 是（保留OFL） | assets/fonts/ark-pixel-12px-proportional-zh_cn.ttf | OFL；发布包需保留许可证 | 继续使用，补充Credits展示
UI占位 | Kenney Pixel UI 九宫格 | 6 | 按钮/面板占位 | 是 | 否（风格不统一） | assets/third_party/kenney_pixel_ui/*.png | 本地含License与PROVENANCE | MVP替换为原创墨色/青铜/朱砂主题
参考图 | 大厅左/中/右参考图 | 3 | 大厅构图参考 | 仅内部参考 | 否 | assets/refer/lobby_left.jpg 等 | 来源/商用权不能按正式资产推定 | 只用于构图，不直接打包发布
灰盒 | Camp三层横滑大厅 | 1 | 功能与布局验证 | 是 | 否 | assets/bundles/camp/Camp.scene | Cocos节点与纯色Sprite，不是正式美术 | 按缺口明细逐层替换
灰盒 | Boot启动场景 | 1 | 启动流程验证 | 是 | 否 | assets/scenes/Boot.scene | 无正式品牌视觉 | 补Logo与加载背景
数据壳 | 地图Bundle清单 | 2 | 分包和加载验证 | 是 | 否 | assets/bundles/map_01、map_02 | 只有manifest，无Tile/场景资源 | 优先补地图1，地图2先做预览包
空目录 | 正式美术目录 | 0 | 尚无文件 | 否 | 否 | assets/art | 当前为空 | 建立characters/environment/ui/icons分层
空目录 | 正式VFX目录 | 0 | 尚无文件 | 否 | 否 | assets/vfx | 当前为空 | 建立common/skills/environment/boss分层
文档提及但本地缺失 | SamuraiTopdown_CC0 | 0 | 探索人物/斩击占位候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §9中提及；本地无对应目录 | 不能视为已取得许可或已收集 | 若使用需重新下载、核验许可、登记来源
文档提及但本地缺失 | SamuraiSideview_CC0 | 0 | 战斗节奏参考候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §9中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 仅作动作节奏参考，不作为MVP成品
文档提及但本地缺失 | Monk_CC0 | 0 | 施法/御器占位候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §9中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 下载后仍需重制职业轮廓
文档提及但本地缺失 | AnimatedMonsters_CC0 | 0 | 怪物占位候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §9中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 下载后需加原创族群部件
文档提及但本地缺失 | PunyDungeon_CC0 | 0 | 遗迹Tile灰盒候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §9中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 公开Demo前改为白玉/青铜/朱砂语汇
文档提及但本地缺失 | TopdownDungeonCharacter_CC0 | 0 | 地图角色占位候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §9中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 下载后统一32/48像素比例
文档提及但本地缺失 | KenneyRunes_CC0 | 0 | 技能/禁制图标候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/02 §8–9中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 可收集作Demo占位，MVP必须原创
文档提及但本地缺失 | SpellEffects_CC0 | 0 | 法术VFX候选 | 否（未下载） | 否 | Docs/03 §13中提及；本地无对应目录 | 未取得本地副本和许可记录 | 若使用需重制轮廓、节奏、色盘和命中段
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 文档中列出的免费素材包多数并未出现在本地工程。只有实际下载、保留许可快照并登记来源后，才能视为已收集。

## 规格与验收
美术制作规格与验收速查
以下为当前文档中的硬性口径，外包、免费素材改造和原创制作均应遵守。
类别 | 项目 | 当前标准 | 说明/验收
基础画布 | 参考像素画布 | 360×640 | 整数倍放大；UI设计视窗另为375×817
Web视窗 | PC/H5可见区 | 375:817 | 高度优先等比缩放；两侧/上下黑边；内容不得整体压扁
Cocos设计坐标 | 内部设计分辨率 | 1080×1920 | 大厅全景保留独立横向内容宽度
Tile | 地图源尺寸 | 16×16 | Point过滤、无抗锯齿、整数坐标
探索角色 | 逻辑框 | 32×32或48×48 | 约2.5头身；四方向
战斗角色 | 逻辑框 | 64×64 | 约3–3.5头身；单方向侧视
Boss | 逻辑框 | 96×96或128×128 | 占战斗区高度不超过45%
UI图标 | 源尺寸 | 16×16、24×24、32×32 | 24×24下仍需辨认
颜色 | 角色/怪物主色 | 角色24–32色；普通怪≤20色 | 特效柔光必须放独立层
图集 | 单张优先上限 | 2048×2048 | 按职业和地图Bundle拆分
探索动画 | 帧数基线 | Idle4/Walk6/Interact4/Hurt3/Down6 | 逐格移动0.16–0.22秒
战斗动画 | 帧数基线 | Idle4–6/Attack6–10/Cast8–12/Hurt3–4/Death8–12/Revive6–8 | 普通技能演出≤1.2秒
Boss预警 | 前摇 | 0.6–1.5秒 | 低画质仍必须保留范围与伤害时点
触控 | 最小热区 | 48×48dp | 鼠标和触控交互等价
交付 | 每套资产 | 源文件+PNG/图集+预览 | 附锚点、FPS、事件帧、作者、许可、署名要求
IP | 人物与场景 | 原创优先 | 不得临摹原作人物、服装、Logo、场景构图或法宝外形
免费素材 | Demo使用 | 许可登记后可用 | MVP不能只换色；需重制剪影、关键Pose、笔触或色盘
验收 | 可读性 | 25%缩放 | 职业、敌人层级和交互点仍可辨认
交付包必须包含
1 | 源文件 | Aseprite/PSD或其他可编辑源文件 | 图层命名清楚，第三方与原创分离
2 | 运行时文件 | PNG、Sprite Sheet、图集或材质 | Point过滤、无抗锯齿、尺寸与锚点明确
3 | 动画说明 | FPS、循环、事件帧 | cast_commit、hit_frame、recover_start、animation_end
4 | 预览 | GIF或短视频 | 能快速评审动作、循环和VFX节奏
5 | 用途 | 页面、场景、角色或技能ID | 避免同名素材误用
6 | 权利信息 | 作者、来源、许可、署名 | 免费素材必须保留原始下载地址和许可快照
7 | 验收记录 | 缩放、Web端、低画质、IP复核 | 桌面Chrome/Firefox、Android Chrome、iOS Safari抽查